## 目次
協力業者労務安全関係提出書類
はじめに ※入力する前に必ずお読み下さい。
０１ | 表紙 | １３ | 資格又は特別教育を必要とする主な業務（１／２）
０２ | 協力業者のみなさんへ | １４ | 資格又は特別教育を必要とする主な業務（２／２）
０３ | 安全衛生管理等に関する誓約書（１／２） | １５ | 有資格者の免許・技能講習等修了証の写
０４ | 安全衛生管理等に関する誓約書（２／２） | １６ | 持込機械等（移動式クレーン等）使用届
０５ | 施工体制台帳 | １７ | 持込機械等（移動式クレーン等）点検表
０６ | 再下請負通知書（変更届） | １８ | 持込機械等（電動工具等）使用届
０７ | 下請負業者編成表 | １９ | 持込機械等（電動工具等）点検表
０８ | 許可証、資格証、保険関係証明書の写 | ２０ | 工事用車両届
０９ | 作業員名簿 ※２枚一組です。２枚とも提出して下さい。 | ２１ | 危険物・有害物持込使用届
１０ | 年少者就労届 | ２２ | 火気使用願
１１ | 高齢者就労届 | ２３ | リスクアセスメント表
１２ | 有資格者選任報告書 | ２４ | リスクアセスメント 危険性又は有害性等の見積り、評価基準
お願い
①入力を開始する前に色付きセル（■）の“はじめに”をクリックし、記載内容をご確認下さい。
②色付きセル（■）のシート№をクリックすると、必要なシートが開きます。
③入力は、各シートへ直接入力して下さい。
④シートは必要に応じ、追加（コピー）して下さい。
⑤印刷する場合は、印刷プレビューで印刷範囲を確認して下さい。
⑥このシートは、印刷不要です。 |  |  |  | Ver. 2026,01

## 01
協力業者労務安全関係提出書類
Ver.2026,01
事 業 所 （工事名）
提出業者名
職 種 名
提出年月日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
元請確認欄
統括安全衛生 責 任 者 |  |  | 元方安全衛生 管 理 者 |  | 担 当 者
点検状況確認欄
月／日 |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ | ／ | ／
協力会社
元 請
月／日 |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ | ／ | ／
協力会社
元 請
＊このファイルは、１回以上／月の点検、確認を実施して下さい。
協力会社点検者、元請確認者は、サイン若しくは押印して下さい。

## 02
協力業者のみなさんへ
この「協力業者労務安全関係提出書類」は、作業所に入場する協力業者とその再下請業者の雇用・就労・安全衛生に関する事項を正確に把握するための基本的な書類で、作業所での安全衛生管理に活用する書類です。又、建設業法の改正（平成６年）により工事ごとの「施工体制台帳」の作成が義務付けられ、作成するにあたっての基になる書類でもあります。 工事着手前に自社及び自社の再下請負業者等に関する必要事項を下記書類に記載して各作業所ごとに提出して下さい。尚、提出後に記載事項の追加変更が生じた場合は、適宜その内容を修正し、再提出して下さい。 又、記載及び添付されている個人情報は、安全衛生及び施工（品質）管理に利用し、その他の目的には利用しません。
【提出書類】
□ | 01 |  | 表紙
□ | 02 |  | 協力業者のみなさんへ
□ | 03 |  | 安全衛生管理等に関する誓約書①～⑩ |  |  |  | 労務安全関係届出書 様式１
□ | 04 |  | 安全衛生管理等に関する誓約書⑪～㉕
□ | 05 |  | 施工体制台帳 |  |  |  | 施工体制台帳 様式
□ | 06 |  | 再下請負通知書（変更届） |  |  |  | 施工体制台帳 様式１-１
□ | 07 |  | 下請負業者編成表 |  |  |  | 施工体制台帳 様式１-２
□ | 08 |  | 許可証、資格証、保険関係証明書の写
□ | 09 |  | 作業者名簿 ※２枚組 |  |  |  | 労務安全関係届出書 様式２
□ | 10 |  | 年少者就労届 |  |  |  | 労務安全関係届出書 様式３
□ | 11 |  | 高齢者就労届 |  |  |  | 労務安全関係届出書 様式４
□ | 12 |  | 有資格者選任報告書 |  |  |  | 労務安全関係届出書 様式５
□ | 13 |  | 資格又は特別教育を必要とする主な業務ⒶⒷ
□ | 14 |  | 資格又は特別教育を必要とする主な業務ⒸⒹⒺ
□ | 15 |  | 有資格者の免許、技能講習等修了証の写
□ | 16 |  | 持込機械等 | 移動式クレーン | 等 | 使用届 | 労務安全関係届出書 様式６-１
車両系建設機械
□ | 17 |  | 持込機械等 | 移動式クレーン | 等 | 点検表 | 労務安全関係届出書 様式６-２
車両系建設機械
□ | 18 |  | 持込機械等 | 電動工具 | 等 | 使用届 | 労務安全関係届出書 様式７-１
電気溶接機
□ | 19 |  | 持込機械等 | 電動工具 | 等 | 点検表 | 労務安全関係届出書 様式７-２
電気溶接機
□ | 20 |  | 工事用車両届 |  |  |  | 労務安全関係届出書 様式８
□ | 21 |  | 危険物・有害物持込使用届 |  |  |  | 労務安全関係届出書 様式９
□ | 22 |  | 火気使用願 |  |  |  | 労務安全関係届出書 様式10
□ | 23 |  | リスクアセスメント表 |  |  |  | 労務安全関係届出書 様式11
□ | 24 |  | リスクアセスメント危険性又は有害性等の見積り、評価基準
【提出上の注意】
１） |  | 入力は、各書類へ直接入力して下さい。
２） |  | 入力完了後、全てを印刷し、入力内容を確認後提出して下さい。
３） |  | 安全衛生遵守事項をよく理解してから提出して下さい。
４） |  | この「協力業者労務安全関係提出書類」は、工事着手３日前までに提出して下さい。
５） |  | この「協力業者労務安全関係提出書類」の控を貴事業所に保管して下さい。
６） |  | 個人情報の取扱いについて
この「協力業者労務安全関係提出書類」に記載されている貴社の就労者または貴社の再下請負業者等の就労者に関する個人情報を当社に提出する際には、事前に該当者に対し、㈱高橋組に提出する「協力業者労務安全関係提出書類」に記載することを当該個人情報の利用目的として明示するほか、当該個人情報が㈱高橋組に提供されることについて事前に該当者の同意を得る等、当該個人情報の取得に関する個人情報保護法上の適切な設置を講じて下さい｡

## 03
労務安全関係届出書 様式１
安全衛生管理等に関する誓約書
|  |  |  | 年 | 月 | 日
事業所の名称
所 長 名 |  |  | 殿
住 所
会 社 名
|  | 代表者名 |  |  |  | ㊞
貴社発注の工事の施工にあたり、当社は、労働基準法、労働安全衛生法、建設業法その他関係法令に定める責務並びに甲で定める労務安全衛生及び工事下請負基本契約等に関する規律、基準、指導事項等を誠実に守るとともに、下記事項を遵守することを誓約いたします。
記
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | 現場代理人、安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任者との連絡調整と関係者への伝達を行います。 建設労働者の雇用の改善等に関する法律に定める雇用管理責任者を選任し、当社の雇用する従業員に関し、法に基づく適切な労務管理を実施させます。 工事を安全にかつ円滑に行うため、所要人員の確保及び適正配置に努め、法令で定める作業主任者、その他有資格者を就業させます。 安全設備（足場、通路等の仮設備を含む）は、貴社の指示に従って保守管理を行い、作業の都合上取外す場合は事前に許可を得、作業修了後確実に復旧します。 保安帽・安全帯・その他作業に必要な保護具は、当社の責任において整備し、作業員に確実に使用させます。 当社で使用するすべての機械・器具・工具類は事前に点検補修済のものとし、不備のものは使用しません。又、法令で定められた点検・設備を実施します。 作業場所の整理整頓・後片付け並びに安全標識等の保守管理は、当社の責任において確実に行います。 現場内で火気を使用する場合は、場所・方法・器具等について貴社の許可を受け、責任者を選任して十分な防火管理を行います。 貴社から請負った工事を当社が他に請負施工させる場合は、あらかじめ貴社の承認を得、法令違反がないように下請負業者を監督・指導し、この誓約書の各事項については、当社の責任において確実に履行させます。 貴工事作業所の安全衛生協議会・行程会議には必ず参加し、その決議・指示事項は、関係作業員全員に周知徹底させます。

## 04
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. | 貴社で行う教育や行事等には、積極的に参加すると共に自社内でも自主的な教育・打合せを行い、安全衛生対策の向上を図ります。 賃金管理を適正に行い、賃金不払いは絶対に起こしません。 万一、再下請負業者等当社の系列下で賃金不払いが生じた場合は、立替払い等当社の責任において解決します。 法令に基づく諸届出書類及び労働者名簿等労務・安全衛生に関する書類は、常に整備し、貴社から要請があった場合は、速やかに呈示提出します。 外国人の就労に際しては、入国管理法等関係法令を遵守し、不法就労する外国人 は雇用しません。 新規に労働者を雇用した場合には、雇入時の安全衛生教育を行います。 年少者等について法令に定める就業制限を確実に守ります。 健康保険、厚生年金及び雇用保険の適用対象者を全てこれら保険に加入させます。 労災保険の適用を受けない事業主・家族従業者・一人親方・自営業者等は、労災保険の特別加入制度に参加していない場合は、貴工事作業所では就労させません。 次のような作業員は就業させません。 ①指示命令に従わず、勝手な行動をとる者。 ②保護具の着用を拒む者。 ③酒気を帯びた者若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす者。 ④災害頻発者、又は心身に欠陥が有り作業に従事することが不適切と思われる者。 ⑤無断で作業に必要のない物品（特に危険有害物）を持ち込む者。 ⑥無断で資材・機械・備品等現場内の物品を持ち出す者。 当社又は当社の系列下の従業員の業務上災害並びに当社の担当工事に関連して第三者に損害を与えた場合は、直ちに貴社に報告すると共に、災害補償については当社の責任において処理、解決します。 現場発生材等の処理に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、再生資源の利用の促進に関する法律、その他関係法令を遵守し、生活環境及び公衆衛生の保全、向上を図ります。 貴社の名誉若しくは信用を傷つけたり、機密を外部に漏らしたり致しません。 情報漏えいを防止するため、貴社から請負った工事に関する全ての情報及び個人情報には必要かつ合理的な水準の対策を実施します。 その他、法令及び貴社の社内基準に基づく安全衛生及び環境管理活動に関し、事業者として行うべき必要な措置を講じます。 本安全衛生管理等に関する誓約書の誓約事項に違反した場合は、貴社の如何なる措置にも従います。

## 05
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
[6 empty] | 施工体制台帳 | [14 empty] | 《下請負人に関する事項》
| ［会 社 名］ | [19 empty] | 会 社 名 | [11 empty] | 代表者名
[21 empty] | 住 所 電話番号 |  |  | 〒
［事業所名］
[37 empty] | ( |  |  |  | ‐ |  |  | ‐ |  | ）
建設業の 許 可 |  | 許可業種 |  |  |  |  | 許可番号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日 | [5 empty] | 工事名称 及び 工事内容
[5 empty] | 工事業 | [7 empty] | 第 | 号 |  |  | 年 |  | 月 | 日
[5 empty] | 工事業 | [7 empty] | 第 | 号 |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 工 期 |  |  | 自 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 契 約 日 | [8 empty] | 年 |  |  | 月 | 日
[24 empty] | 至 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許 可 |  |  | 許可業種 |  |  |  |  | 許可番号 | [10 empty] | 許可（更新）年月日
[27 empty] | 工事業 | [8 empty] | 第 |  |  | 号 |  |  | 年 |  |  | 月 | 日
発注者名 及び 住 所
[27 empty] | 工事業 | [8 empty] | 第 |  |  | 号 |  |  | 年 |  |  | 月 | 日
〒
工 期 |  | 自 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 契 約 日 | [6 empty] | 年 |  | 月 | 日
[22 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 至 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [9 empty] | 安全衛生推進者名
契 約 営 業 所 |  | 区分 | 名称 | [8 empty] | 住所
|  | 元請契約 | [19 empty] | 主任技術者名 | [10 empty] | 雇用管理責任者名
下請契約
[23 empty] | 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名
発注者の 監督員名 | [9 empty] | 権限及び 意見申出方法
[22 empty] | 登録基幹技能者名 | [13 empty] | 資格内容
[23 empty] | 種類 | [11 empty] | 担当工事内容
監督員名 | [9 empty] | 権限及び 意見申出方法
[21 empty] | 健康保険等 の加入状況 |  |  | 保険加入 の有無 | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金 | [8 empty] | 雇用保険
現 場 代理人名 | [9 empty] | 権限及び 意見申出方法
監理／主任 技術者名 | [9 empty] | 資格内容 | [13 empty] | 事 業 所 整理記号等 | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 | [7 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
専 門 技術者名 | [9 empty] | 専 門 技術者名
[21 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） | [11 empty] | 外国人技能実習生の従事の状況（有無）
| 資格内容 | [9 empty] | 資格内容
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
| 担 当 工事内容 | [9 empty] | 担 当 工事内容 | [9 empty] | ・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の 写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く） ・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監 理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの 写し ・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間 を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
健康保険等 の加入状況 |  | 保険加入 の有無 | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金 | [6 empty] | 雇用保険
|  | 事 業 所 整理記号等 | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） | [9 empty] | 外国人技能実習生の従事の状況（有無）
専 任
非専任
大臣・特定
大臣・一般
知事・特定
知事・一般
加入
未加入
適用除外
１級建築施工管理技士
１級土木施工管理技士
一級建築士
契約による
書面による
有
無

## 06
施工体制台帳 様式１-１ | [26 empty] | 《再下請負関係》 再下請負業者及び再下請負契約関係について次の通り報告致します。
[23 empty] | 年 |  | 月 | 日
[7 empty] | 再下請負通知書（変更届） | [20 empty] | 会社名 | [12 empty] | 代表者名
[28 empty] | 住所 電話番号 |  |  | 〒
直近上位の 注文者名
[15 empty] | 【報告下請負業者】 | [27 empty] | ( |  |  |  | ‐ |  |  | ‐ |  | ）
[15 empty] | 住所 |  |  | 〒
現場代理人名（所長名） | [11 empty] | 殿 | [15 empty] | 工事名称 及び 工事内容
ＴＥＬ
| 元請名称 | [15 empty] | ＦＡＸ
[28 empty] | 工期 |  |  | 自 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 契約日 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 | 日
会社名
[31 empty] | 至 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
代表者名
[28 empty] | 建設業の 許可 |  |  | 許可業種 |  |  |  |  | 許可番号 | [9 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[34 empty] | 工事業 | [7 empty] | 第 |  |  | 号 |  |  | 年 |  |  | 月 | 日
工事名称 及び 工事内容
[34 empty] | 工事業 | [7 empty] | 第 |  |  | 号 |  |  | 年 |  |  | 月 | 日
| 工期 |  |  | 自 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 注文者 との 契約日 | [7 empty] | 年 |  | 月 | 日 |  | 現場代理人名 | [12 empty] | 安全衛生責任者名
|  |  |  | 至 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
[30 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
| 建設業の 許可 |  |  | 許可業種 | [5 empty] | 許可番号 | [10 empty] | 許可（更新）年月日
[28 empty] | ※主任技術者名 | [12 empty] | 雇用管理責任者名
[8 empty] | 工事業 | [7 empty] | 第 |  |  |  | 号 |  |  | 年 |  | 月 | 日
[30 empty] | 資格内容 | [10 empty] | ※専門技術者名
[8 empty] | 工事業 | [7 empty] | 第 |  |  |  | 号 |  |  | 年 |  | 月 | 日
[27 empty] | ※登録基幹技能者名 | [14 empty] | 資格内容
| 監督員名 | [13 empty] | 安全衛生責任者名
[30 empty] | 種類 | [11 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [12 empty] | 安全衛生推進者名
[28 empty] | 健康保険 等の 加入状況 |  |  | 保険加入 の有無 | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金 | [7 empty] | 雇用保険
| 現場代理人名 | [13 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [12 empty] | ※専門技術者名 | [15 empty] | 事業所 整理記号等 | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
| ※主任技術者名 | [14 empty] | 資格内容
[27 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） | [12 empty] | 外国人技能実習生の従事の状況（有無）
|  | 資格内容 | [13 empty] | 担当工事内容
事業所整理記号等の営業所の名称欄には、この様式左側の営業所の名称欄には元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称を、右側の一次下請負人に関する事項は請負契約に係る営業所の名称を、健康保険欄には事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を、一括適用の承認に係る営業所の場合は本店の整理記号及び事業所番号を、厚生年金保険欄には事業所整理記号及び事業所番号を、一括適用の承認に係る営業所の場合は本店の整理記号及び事業所番号を、雇用保険欄には労働保険番号を、継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は本店の労働保険番号をそれぞれ記載する。 なお、この様式左側について、元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は下請契約の欄に「同上」と記載する。 右側の一次下請負人に関する事項については、請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負契約を行う場合には欄を追加して記載する。
※登録基幹技能者名 | [14 empty] | 種類
| 健康保険 等の 加入状況 |  |  | 保険加入 の有無 |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金 | [8 empty] | 雇用保険
|  |  |  | 事業所 整理記号 等 |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 | [7 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
※［主任技術者、専門技術者、登録基幹技能者の記入要領］
[27 empty] | 1. |  | 主任技術者の配属状況について［専任・非専任］いずれかを記載すること。
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） | [13 empty] | 外国人技能実習生の従事の状況（有無）
[27 empty] | 2. |  | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。 （一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は、専門技術者を兼ねることができる。） 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は、適宜欄を設けて全員を記載する。
（記載要領） |  |  | 1. |  | 報告下請負業者は直近上位の注文者に提出すること。
|  |  | 2. |  | 再下請負契約がある場合は、《再下請負関係》欄（当用紙の右部分）を記入するとともに、次の契約書類（金額記載）の写し全ての階層について提出する。 なお、再下請がある場合は、《再下請負関係》欄をコピーして使用する。 ①請負契約書（注文書・請書等） ②請負契約約款
[27 empty] | 3. |  | 登録基幹技能者が複数いる場合は、適宜欄を設けて全員を記載する。
[27 empty] | 4. |  | 主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記載する。)
|  |  | 3. |  | 一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された書類とともに様式第１号‐乙に準じ下請負業者編成表を作成の上、元請に届け出ること。 | [23 empty] | ①経験年数による場合 1）大学卒［指定学科］ 3年以上の実務経験 （短大・高専卒業者を含む。） 2）高校卒［指定学科］ 5年以上の実務経験 3）その他 10年以上の実務経験 | [11 empty] | ②資格等による場合 1）建設業法「技術検定」 2）建築士法「建築士試験」 3）技術士法「技術士試験」 4）電気工事士法「電気工事士試験」 5）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 6）消防法「消防設備士試験」 7）職業能力開発促進法「技能検定」
|  |  | 4. |  | この届出事項に変更があった場合は直ちに再提出すること。
|  |  | 5. |  | 健康保険等の加入状況の保険加入の有無欄には、各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合は「加入」を、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」を、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を記載する。
専 任
非専任
大臣・特定
大臣・一般
知事・特定
知事・一般
加入
未加入
適用除外
１級建築施工管理技士
１級土木施工管理技士
一級建築士
契約による
書面による
同上
有
無

## 07
施工体制台帳 様式１-２ | [14 empty] | 年 | 月 | 日
下請負業者編成表
（１次下請負業者＝作成下請負業者）
[6 empty] | 工事 | 会社名
安全衛生 責任者
主任技術者
専門 技術者名
担当工事 内容
[6 empty] | 工期 |  |  |  |  | －
（２次下請負業者） | [7 empty] | （２次下請負業者） |  |  |  | （２次下請負業者）
工事 | 会 社 名 | [6 empty] | 工事 | 会 社 名 |  |  | 工事 | 会 社 名
| 安全衛生 責 任 者 | [7 empty] | 安全衛生 責 任 者 |  |  |  | 安全衛生 責 任 者
| 主 任 技 術 者 | [7 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  |  | 主 任 技 術 者
| 専 門 技 術 者 | [7 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  |  | 専 門 技 術 者
|  | 担当 工事内容 | [7 empty] | 担当 工事内容 |  |  |  | 担当 工事内容
工期 |  |  |  |  | - |  |  | 工期 |  |  | - | 工期 |  |  |  | -
（３次下請負業者） | [7 empty] | （３次下請負業者） |  |  |  | （３次下請負業者）
工事 | 会 社 名 | [6 empty] | 工事 | 会 社 名 |  |  | 工事 | 会 社 名
| 安全衛生 責 任 者 | [7 empty] | 安全衛生 責 任 者 |  |  |  | 安全衛生 責 任 者
| 主 任 技 術 者 | [7 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  |  | 主 任 技 術 者
| 専 門 技 術 者 | [7 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  |  | 専 門 技 術 者
|  | 担当 工事内容 | [7 empty] | 担当 工事内容 |  |  |  | 担当 工事内容
工期 |  |  |  |  | - |  |  | 工期 |  |  | - | 工期 |  |  |  | -
（４次下請負業者） | [7 empty] | （４次下請負業者） |  |  |  | （４次下請負業者）
工事 | 会 社 名 | [6 empty] | 工事 | 会 社 名 |  |  | 工事 | 会 社 名
| 安全衛生 責 任 者 | [7 empty] | 安全衛生 責 任 者 |  |  |  | 安全衛生 責 任 者
| 主 任 技 術 者 | [7 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  |  | 主 任 技 術 者
| 専 門 技 術 者 | [7 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  |  | 専 門 技 術 者
|  | 担当 工事内容 | [7 empty] | 担当 工事内容 |  |  |  | 担当 工事内容
工期 |  |  |  |  | - |  |  | 工期 |  |  | - | 工期 |  |  |  | -
（記入要領） |  |  | 1. 2. | １次下請負業者は、２次下請負業者以下の業者から提出された「届出書」（施工体制台帳 様式第１-１）に基づいて本表を作成の上、元請けに届出ること。 この下請負業者編成表でまとめきれない場合には、本様式をコピーするなどして適宜使用すること。

## 08
許可証、資格証、保険関係証明書の写
※ 所属会社ごとに綴じて下さい。
会 社 名

## 09
労務安全関係届出書 様式２ | [16 empty] | 作業員名簿 | [26 empty] | 元 請 確認欄
下記に記載された個人情報は、作業員の適正配置、安全衛生管理、災害発生時の連絡等の労務安全管理業務に使用し、他の目的には使用しません。
事業所の名称 | [43 empty] | 作成日 |  | 年 |  | 月 | 日
所 長 名 | [14 empty] | 殿 | [18 empty] | １ 次 | [7 empty] | 次
[34 empty] | 会社名 | [7 empty] | 会社名
№ | フリガナ | [6 empty] | 職種 |  | ※ |  | 雇入年月日 |  |  |  | 生年月日 |  |  |  | 現住所 | [6 empty] | 最近の 健康診断日 |  |  |  | 特殊 健康診断日 |  | 健康保険 |  |  | 建設業 退職金 共済制度 |  | 免許・資格・教育 | [8 empty] | 入場年月日
| 氏名 | [25 empty] | 血圧 | [5 empty] | 年金保険
[12 empty] | 経験年数 |  |  |  | 年齢 |  |  |  | 家族連絡先 | [10 empty] | 種類 |  |  |  |  | 中小企業 退職金 共済制度 |  | 免許 |  |  | 技能講習 |  |  |  | 雇入・職長 特別教育 |  | 受入教育 実施年月日
[27 empty] | 血液型 | [5 empty] | 雇用保険
[20 empty] | ☎ |  |  |  |  | - | -
[20 empty] | ☎ |  |  |  |  | - | -
[20 empty] | ☎ |  |  |  |  | - | -
[20 empty] | ☎ |  |  |  |  | - | -
[20 empty] | ☎ |  |  |  |  | - | -
[20 empty] | ☎ |  |  |  |  | - | -
[20 empty] | ☎ |  |  |  |  | - | -
[20 empty] | ☎ |  |  |  |  | - | -
[20 empty] | ☎ |  |  |  |  | - | -
[20 empty] | ☎ |  |  |  |  | - | -
[20 empty] | ☎ |  |  |  |  | - | -
[20 empty] | ☎ |  |  |  |  | - | -
[20 empty] | ☎ |  |  |  |  | - | -
[20 empty] | ☎ |  |  |  |  | - | -
[20 empty] | ☎ |  |  |  |  | - | -
[20 empty] | ☎ |  |  |  |  | - | -
（注） |  | 1. |  | ※印欄には次の記号を入れる。 | [16 empty] | 3. | 経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
|  |  |  | 現：現場代理人 |  |  |  |  | 技：主任技術者 |  |  |  |  | 安：安全衛生責任者 | [6 empty] | 4. | 各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
|  |  |  | 職：職長 |  |  |  |  | 主：作業主任者（正副２名選任すること) | [11 empty] | 5. | 資格・免許等の写しを添付すること。
|  |  |  | 未：18歳未満の作業員 | [16 empty] | 6. | 健康保険欄には、健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。
|  |  |  | 習：外国人技能実習生 |  |  |  |  | 就：外国人建設就労者 |  |  |  |  | １特：１号特定技能外国人 | [7 empty] | 上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、「適用除外」と記載。
[21 empty] | 7. | 年金保険欄には、年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。各年金の受給者である場合は、「受給者」と記載。
|  | 2. |  | 作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の | [16 empty] | 8. | 雇用保険欄には「加入」と記載し、右欄に被保険者番号の下４けたを記載。
|  |  |  | 現場や、同一現場においても他の作業個所との作業主任者を兼務することは、 | [17 empty] | （日雇労働被保険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には「適用除外」と記載。
|  |  |  | 法的に認められていないので、複数の選任としなければなりません。 | [16 empty] | 9. | 建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
[21 empty] | 10. | 建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
[21 empty] | 11. | 安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
[21 empty] | 12. | 記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
|  |  | 労務安全関係届出書 様式２ | [9 empty] | 作業員名簿 | [24 empty] | 元 請 確認欄
下記に記載された個人情報は、作業員の適正配置、安全衛生管理、災害発生時の連絡等の労務安全管理業務に使用し、他の目的には使用しません。
|  |  | 事業所の名称 |  |  |  | 0 | [30 empty] | 作成日 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
|  |  | 所 長 名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 殿 | [9 empty] | １ 次 |  | 0 | [6 empty] | 次 | 0
[28 empty] | 会社名 | [8 empty] | 会社名
|  |  | № |  | フリガナ | [6 empty] | 職種 |  |  |  |  | ※注１ |  | 生年月日 |  |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 建設業 退職金共済制度 |  |  | 免許・資格・教育 | [8 empty] | 入場年月日
[5 empty] | 氏名 | [18 empty] | 年金保険
[19 empty] | 年齢 | [9 empty] | 中小企業 退職金共済制度 |  |  | 免許 |  |  | 技能講習 |  |  | 雇入・職長 特別教育 |  |  | 受入教育 実施年月日
雇用保険
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0
0
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0
0
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0
0
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0
0
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0
0
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0
0
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0
0
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0
0
|  |  | （注） |  | 1. | ※印欄には次の記号を入れる。 | [16 empty] | 3. |  | 経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
[6 empty] | 現：現場代理人 |  |  |  |  | 技：主任技術者 | [5 empty] | 安：安全衛生責任者 | [5 empty] | 4. |  | 各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
[6 empty] | 職：職長 |  |  |  |  | 主：作業主任者（正副２名選任すること) | [11 empty] | 5. |  | 資格・免許等の写しを添付すること。
[6 empty] | 未：18歳未満の作業員 | [16 empty] | 6. |  | 健康保険欄には、健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。
[6 empty] | 習：外国人技能実習生 |  |  |  |  | 就：外国人建設就労者 | [5 empty] | １特：１号特定技能外国人 | [7 empty] | 上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、「適用除外」と記載。
[23 empty] | 7. |  | 年金保険欄には、年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。各年金の受給者である場合は、「受給者」と記載。
[5 empty] | 2. | 作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の | [16 empty] | 8. |  | 雇用保険欄には「加入」と記載し、右欄に被保険者番号の下４けたを記載。
[6 empty] | 現場や、同一現場においても他の作業個所との作業主任者を兼務することは、 | [18 empty] | （日雇労働被保険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には「適用除外」と記載。
[6 empty] | 法的に認められていないので、複数の選任としなければなりません。 | [16 empty] | 9. |  | 建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
[23 empty] | 10. |  | 建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
[23 empty] | 11. |  | 安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
[23 empty] | 12. |  | 記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。

## 10
労務安全関係届出書 様式３
年少者就労届
[7 empty] | 年 | 月 | 日
事業所の名称
所 長 名 |  |  |  |  | 殿
【１次会社】
住 所
会 社 名
代表者名
貴社の発注に係る工事の施工にあたり、下記の者は年少者（満18才未満）ですが、当社の責任において就労させますのでお届け致します。 また、危険有害業務には就労させません。
氏名 | 生年月日 | 年齢（満） |  | 職種 |  | 作業内容
【所属会社】
住 所
会 社 名
代表者名

## 11
労務安全関係届出書 様式４
高齢者就労届
[7 empty] | 年 | 月 | 日
事業所の名称
所 長 名 |  |  |  |  | 殿
【１次会社】
住 所
会 社 名
代表者名
貴社の発注に係る工事の施工にあたり、下記の者は高齢者（満60才以上）ですが、当社の責任において就労させますのでお届け致します。 原則的には危険有害業務の就労は禁止し、やむを得ず就労させる場合は職長の直接指揮により、安全措置等を講じて就労させます。
氏名 | 生年月日 | 年齢（満） |  | 職種 |  | 作業内容
【所属会社】
住 所
会 社 名
代表者名

## 12
労務安全関係届出書 様式５
有資格者選任報告書
[6 empty] | 年 | 月 | 日
事業所の名称
所 長 名 |  |  |  | 殿
【１次会社】
住 所
会 社 名
代表者名
作業主任者等有資格者選任報告書
下記の通り選任しましたので報告致します。
作業名 | 氏名 | 生年月日 | 資格区分
|  |  | 資格名 |  | 取得年月日 |  | 番号
【所属会社】
住 所
会 社 名
代表者名

## 13
資格又は特別教育を必要とする主な業務
Ａ．免許を要する主な業務
| 業務の種類 | 業務の内容 （適用範囲） |  | 資格（要件） | 該当
1 | クレーン運転者の業務 | つり上げ荷重５ｔ以上のクレーン |  | クレーン運転士
2 | 移動式クレーン運転者の業務 | つり上げ荷重５ｔ以上の移動式クレーン |  | 移動式クレーン運転士
3 | デリック運転者の業務 | つり上げ荷重５ｔ以上のデリック |  | デリック運転士
4 | 火薬類取扱保安責任者の業務 | 火薬類の貯蔵消費 |  | 火薬類取扱保安責任者 （甲／乙）
5 | 導火線発破作業指揮者の業務 | 導火線発破作業の指揮 |  | 発破技士
6 | 電気発破作業指揮者の業務 | 電気発破作業の指揮 |  | 発破技士
7 | 発破技士の業務 | せん孔装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検処理 |  | 発破技士
8 | 電気工事士の業務 | 一般用電気工作物の設置又は変更 |  | 電気工事士
9 | 高圧室内作業主任者の業務 | ゲージ圧力１㎏／㎠以上の気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業 |  | 高圧室内作業主任者
10 | ボイラー取扱作業主任者の業務 | ボイラー（小型ボイラーを除く）の取扱業務 |  | ボイラー技士 （特・一・二級）
11 | 危険物取扱主任者の業務 | 危険物（軽油、灯油等）を一定数量以上取扱う業務 |  | 危険物取扱主任者
12 | 大型自動車運転者の業務 | 大型ダンプカー、定員30名以上の大型バス等の運転 |  | 大型免許
（21才以上経験3年以上）
Ｂ．技能講習修了者の資格を要する主な業務
| 業務の種類 |  | 業務の内容 （適用範囲） |  | 該当
1 | 足場の組立て等作業主任者 |  | つり足場、張出し足場、高さ５ｍ以上の足場の組立て解体又は変更の作業
2 | 型わく支保工の組立て等作業主任者 |  | 型わく支保工の組立て又は解体の作業
3 | 地山の掘削作業主任者 |  | 高さが２ｍ以上となる地山の掘削及び盛土の作業
4 | 土止め支保工の作業主任者 |  | 土止め支保工の切りばり又は腹起しの取外しの作業
5 | 採石のための掘削作業主任者 |  | 掘削面の高さが２ｍ以上となる岩石採取の掘削作業
6 | ガス溶接作業者 |  | 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務
7 | 車両系建設機械運転者 |  | 機体重量３ｔ以上のもの ①整地・運搬・積込用機械 ②掘削用機械 ③基礎工事用機械
8 | 不整地運搬車運転者 |  | 最大積載量１ｔ以上
9 | 高所作業車運転者 |  | 作業床の高さ10ｍ以上
10 | 玉掛作業者 |  | つり上げ荷重１ｔ以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務
11 | 酸素欠乏危険作業主任者 |  | 酸素欠乏危険場所における業務
12 | 木材加工用機械作業主任者 |  | 丸のこ盤、帯のこ盤等を５台以上有する事業場
13 | はい作業主任者 |  | 高さ２ｍ以上のはいのはい付け、はいくずしの作業
14 | 鉄骨の組立て等作業主任者 |  | 金属製の部材で構成される建築物の骨組み、橋梁の上部構造、塔の組立て解体の作業
15 | 石綿作業主任者 |  | 石綿を取り扱う作業
16 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等 作業主任者 |  | 特定の化学物質を取り扱う作業及び金属アーク溶接等の作業
17 | 有機溶剤作業主任者 |  | 屋内作業上、タンク、船倉坑内で許容消費量をこえる、有機溶剤を製造し又は取扱う作業
18 | コンクリート造の工作物の解体等 作業主任者 |  | 高さが５ｍ以上のコンクリート造の工作物の破壊又は解体の作業
19 | 木造建築物の組立て等作業主任者 |  | 高さが５ｍ以上の木造建築物の軸組及び小屋組の組立て又は解体の作業
20 | 移動式クレーン運転者 |  | つり上げ荷重５ｔ未満の移動式クレーンの運転
21 | フォークリフト運転業務 |  | 最大荷重１ｔ以上のフォークリフトの運転
●

## 14
Ｃ．特別教育を要する主な業務
| 業務の種類 | 業務の内容 （適用範囲） |  |  |  | 該当
1 | 足場の組立て等作業 | 足場の組立て、変更、解体の業務
2 | アーク溶接・溶断等作業 | アーク溶接・溶断等の業務
3 | くい打機、くい抜機運転業務 | 動力により駆動されるくい打機、くい抜機の運転
4 | 巻上げ機運転業務 | 動力駆動の巻上機の運転 （電気ホイスト・エアーホイスト及びゴンドラ巻上機を除く）
5 | 研磨といしの取替え・試運転業務 | 研磨といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
6 | 車両建設機械運転業務 | 機体重量３ｔ未満のもの及び締固め用機械
7 | 不整地運搬車運転業務 | 最大積載量１ｔ未満
8 | 高所作業車運転業務 | 作業床の高さ10ｍ未満
9 | クレーン／デリック運転業務 | つり上げ荷重５ｔ未満のクレーン、デリックの運転
10 | 移動式クレーン運転業務 | つり上げ荷重１ｔ未満の移動式クレーンの運転
11 | 振動工具取扱業務 | 振動工具の取扱い業務
12 | 建設用リフト運転業務 | 建設用リフトの運転
13 | 玉掛け業務 | つり上げ荷重１ｔ未満のクレーン、移動式クレーン、デリックの 玉掛け業務
14 | ゴンドラ操作業務 | ゴンドラ操作の業務
15 | 丸のこ等取扱作業 | 丸のこ等の取扱い業務
16 | 刈払機取扱作業 | 刈払機の取扱い業務
17 | チェーンソー取扱業務 | チェーンソーを用いて行う立木伐木等の業務
18 | 酸素欠乏危険作業 | 酸素欠乏危険作業に係る業務
19 | フォークリフト運転業務 | 最大荷重１ｔ未満のフォークリフトの運転
20 | 電気取扱業務 | 電気工事士の業務以外で軽易なもの （自家用で主体技術者の指揮下で行う場合は電気工事士の仕事も可）
21 | 特定粉じん作業 | 特定粉じん作業に係わる業務
22 | 石綿等を取扱う作業 | 石綿等を取り扱う業務
23 | フルハーネス型安全帯使用作業 | フルハーネス型安全帯を使用する業務
Ｄ．作業指揮者を必要とする主なもの |  |  | Ｅ．監視人・誘導員を必要とする主な箇所
1 | 墜落危険作業指揮者 （作業主任者を要するもの以外の建築物、 橋梁、足場等の組立て・解体作業） |  |  | 該当箇所 | 条項 | 該当
|  |  | 1 | 車両系建設機械の転倒、転落防止のための誘導員 | 安衛則157
2 | ガス導管防護作業指揮者 （明り掘削の作業により露出したガス導管 の防護の作業） |  | 2 | 車両系建設機械の接触災害防止のための誘導員 | 安衛則158
|  |  | 3 | 坑内における動力車による後押し運転の誘導員 | 安衛則224
3 | くい打、くい抜機の組立て等作業指揮者 |  | 4 | 停電作業を行う場合の通電禁止の監視人 | 安衛則339
4 | 車両系建設機械修理作業指揮者 （修理又はアタッチメント装着及び取りは ずしの作業） |  | 5 | 特別高圧活線近接作業の監視人 | 安衛則345
|  |  | 6 | 架空電線近接作業の監視人 | 安衛則349
5 | クレーン組立、解体作業指揮者 |  | 7 | 明り掘削における運搬機械等の誘導員 | 安衛則365
6 | デリック組立、解体作業指揮者 |  | 8 | ずい道建設における運搬機械等の誘導員 | 安衛則389
7 | エレベーター組立、解体作業指揮者 |  | 9 | ３ｍ以上の高所から物体を投下するときの監視人 | 安衛則536
8 | 建設用リフト組立、解体作業指揮者 |  | 10 | 通路と交わる軌道で車両を使用するときの監視人 | 安衛則550
9 | 貨物積卸し作業指揮者 （一の荷で１００㎏以上のものをトラック 等に積み卸しする作業） |  | 11 | 軌道上又は軌道近接作業における監視人 | 安衛則554
|  |  | 12 | 酸素欠乏危険場所における作業を行う場合の監視人 | 酸欠則 13
●

## 15
有資格者の免許・技能講習等修了証の写
※ 所属会社ごとに綴じて下さい。
会 社 名

## 16
労務安全関係届出書 様式６-１
持込機械等 |  |  |  |  | 移動式クレーン | [7 empty] | 等 使用届
車両系建設機械
[15 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
事業所の名称
所 長 名 | [10 empty] | 殿
１次会社名
持込会社名
代表者名
このたび、下記機械等を点検表（労務安全関係届出書 様式４-２）により、点検整備の上、持込・使用しますので、お届けします。 なお、使用に際しては関係法令に定められた事項を遵守します。
使用会社名 | [11 empty] | 代表者名
|  |  | 名称 |  |  | メーカー |  |  |  | 規格・性能 |  |  |  |  | 製造年 | 管理番号
機械
持込年月日 | [5 empty] | 使用場所 | [8 empty] | 自社・リースの区別
搬出予定年月日 | [14 empty] | 自 社 ・ リース
運転者 （取扱者） |  |  | 氏名 | [5 empty] | 資格の種類
（正）
（副）
自主検査 有効期限 | 定期 | 年次 |  |  |  | 移動式クレーン等の 性能検査有効期限 | [7 empty] | 自動車検査証有効期限
月次
特定
任意保険 |  |  | 加入額 |  | 対 人 | [5 empty] | 搭乗者 |  |  |  |  | 有効期限
[5 empty] | 対 物 | [5 empty] | その他
機械等の特性・その他 その使用上注意すべき事項
元請確認欄 | [6 empty] | 受理番号 | [6 empty] | 受理確認日 |  |  |  | 確認者
担当者

## 17
労務安全関係届出書 様式６-２
持込時の点検表
所有会社名 | [5 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 機械名
1.クレーン
2.移動式クレーン
3.デリック
移動式クレーン等 | [5 empty] | 車両系建設機械等 | [5 empty] | 4.エレベーター
5.建設用リフト
点検事項 |  |  |  | 点検結果 |  | 点検事項 |  |  |  | 点検結果 |  | 6.高所作業車
|  |  |  | (a) | (b) |  |  |  |  | (a) | (b) | 7.ゴンドラ
Ａクレーン部（上部旋回体） | 安全装置 | 巻過防止装置 |  |  |  | Ｄ安全装置 | 各種ロック | 旋回 |  |  |  | 8.ブル・ドーザー
|  | 過負荷防止装置 | [5 empty] | バケット |  |  |  | 9.モーター・グレーダー
|  | フックのはずれ止め | [5 empty] | ブーム・アーム |  |  |  | 10.トラクターショベル
|  | 起伏制御装置 | [9 empty] | 11.ずり積機
|  | 旋回警報装置 | [9 empty] | 12.スクレーパー
| 制御装置・作業装置 | 主巻・補巻 | [9 empty] | 13.スクレープ・ドーザー
|  | 起伏・旋回 |  |  |  |  | 警報装置 |  |  |  |  | 14.パワー・ショベル
|  | クラッチ |  |  |  |  | アウトリガ |  |  |  |  | 15.ドラグ・ショベル （油圧ショベル）
|  | ブレーキ・ロック |  |  |  |  | ヘッドガード
|  | ジブ |  |  |  |  | 照明 |  |  |  |  | 16.ドラグライン
|  | 滑車 |  |  |  | Ｅ作業装置 | 操作装置 |  |  |  |  | 17.クラムシェル
|  | フック・バスケット |  |  |  |  | バケッド・ブレード |  |  |  |  | 18.バケット掘削機
|  | ワイヤロープ・チェーン |  |  |  |  | ブーム・アーム |  |  |  |  | 19.トレンチャー
|  | 玉掛用具 |  |  |  |  | ジブ |  |  |  |  | 20.コンクリート圧砕機
| その他 | 操作装置 |  |  |  |  | リーダ |  |  |  |  | 21.くい打機
|  | 性能表示 |  |  |  |  | ハンマ・オーガ・バイブロ |  |  |  |  | 22.くい抜機
|  | 照明 |  |  |  |  | 油圧駆動装置 |  |  |  |  | 23.アース・ドリル
Ｂ車両部（下部走行体） | 走行部 | ブレーキ |  |  |  |  | ワイヤロープ・チェーン |  |  |  |  | 24.リバース・ サーキュレーション・ドリル
|  | クラッチ |  |  |  |  | つり具等
|  | ハンドル |  |  |  |  | 滑車 |  |  |  |  | 25.せん孔機
|  | タイヤ |  |  |  | Ｆ走行部 | ブレーキ |  |  |  |  | 26.アース・オーガー
|  | クローラ |  |  |  |  | 駐車ブレーキ |  |  |  |  | 27.ペーパー・ドレーン・マシン
| 安全装置等 | 警報装置 |  |  |  |  | ブレーキロック |  |  |  |  | 28.地下連続壁施工機械
|  | 各種ミラー |  |  |  |  | クラッチ |  |  |  |  | 29.ローラー
|  | 方向指示器 |  |  |  |  | 操縦装置 |  |  |  |  | 30.クローラドリル
|  | 前後照明 |  |  |  |  | タイヤ・鉄輪 |  |  |  |  | 31.ドリルジャンボ
|  | 左折プロテクター |  |  |  |  | クローラ |  |  |  |  | 32.ロードヘッダー
|  | アウトリガ |  |  |  | Ｇ電気装置 | 配電盤 |  |  |  |  | 33.アスファルトフィニッシャー
|  | 昇降装置 |  |  |  |  | 配線 |  |  |  |  | 34.スタビライザ
|  | ベッセル |  |  |  |  | 絶縁 |  |  |  |  | 35.ロードプレーナ
|  | 後方監視装置 |  |  |  |  | アース |  |  |  |  | 36.ロードカッター
Ｃゴンドラ |  | 突りょう | [9 empty] | 37.コンクリート吹付機
|  | 作業床 |  |  |  | Ｈその他 | [5 empty] | 38.ボーリングマシーン
|  | 昇降装置 | [9 empty] | 39.重ダンプトラック
|  | 電気装置 | [9 empty] | 40.ダンプトラック
|  | ワイヤ・ライフライン | [9 empty] | 41.ドラックミキサー
(a) | 点検日 |  | 点検者 |  |  | (b) | 点検日 |  | 点検者 |  |  | 42.散水車
43.不整地運搬車
44.コンクリートポンプ車
45.その他
（注） |  | １．持込機械等の届け出は、該当機械を持ち込む会社（貸与を受けた会社が下請の場合はその会社）の代表者が 所長に届け出ること。 ２．点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ✓印を記入すること。 ３．自社の点検表にて点検したものは、その点検表を貼付する。 ※転記の必要はなし ４．機械名 1から 6まではＡ、Ｂ欄を、 7はＣ欄を、 8から38まではＤ、Ｅ、Ｆ、Ｇ欄を、39から43まではＢ欄 を、44はＢ、Ｄ、Ｅ欄を使用して点検すること。 ５．点検結果の(a)は、機械所有会社の確認欄とし、(b)は持込会社又は機械所有会社の確認欄とする。

## 18
労務安全関係届出書 様式７-１
持込機械等 |  |  | 電動工具 |  |  |  |  | 等 使用届
電気溶接機
[11 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
事業所の名称
所 長 名 | [5 empty] | 殿
１次会社名
持込会社名
代表者名
このたび、下記機械等を点検表（労務安全関係届出書 様式５-２）により、点検整備の上、持込・使用しますので、お届けします。 なお、使用に際しては関係法令に定められた事項を遵守します。
№ | 機械名 | 規格・性能 |  |  | 管理番号 |  |  |  | 持込年月日 |  |  | 点検者 |  |  | 取扱者
[5 empty] | 受付番号 |  |  |  | 搬出予定年月日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
機械の特性、その他 その使用上注意すべき事項
元請確認欄 | [9 empty] | 受理確認日 |  |  |  | 確認者

## 19
労務安全関係届出書 様式７-２
持込時の点検表 |  | 点検日 | 年 |  | 月 | 日
電動工具・電気溶接機等 |  |  |  | 機械名
番 号 |  |  |  | 1.電動カンナ
点検事項
アース線 |  |  |  | 2.電動ドリル
接地クランプ |  |  |  | 3.電動丸のこ
キャブタイヤ |  |  |  | 4.グラインダー等
コネクタ |  |  |  | 5.アーク溶接機
接地端子の締結 |  |  |  | 6.ウインチ
充電部の絶縁 |  |  |  | 7.発電機
自動電撃防止装置 |  |  |  | 8.トランス
絶縁ホルダー |  |  |  | 9.コンプレッサー
溶接保護面 |  |  |  | 10.送風機
操作スイッチ |  |  |  | 11.ポンプ類
絶縁抵抗測定値 |  |  |  | 12.ミキサー類
各種ブレーキの作動 |  |  |  | 13.コンベヤー
手すり・囲い |  |  |  | 14.吹付機
フックのはずれ止め |  |  |  | 15.ボーリングマシン
ワイヤロープ・チェーン |  |  |  | 16.振動コンパクター
滑車 |  |  |  | 17.バイブレーター
回転部の囲い等 |  |  |  | 18.鉄筋加工機
危険表示 |  |  |  | 19.電動 チェーンブロック
その他 |  |  |  | 20.その他
（注） | １．持込機等の届出は、該当機械を持込む会社（貸与を受けた会社が下請の場合はその会社）の代表者が 所長に届け出ること。 ２．点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ✓印を記入すること。 ３．絶縁抵抗の測定については、測定値（ＭΩ）を記入すること。 ４．持込機械届受理証を持込機械に貼付すること。

## 20
労務安全関係届出書 様式８ | [11 empty] | 元 請 確認欄
工事用車両届
[14 empty] | 年 | 月 | 日
事業所の名称
所 長 名 | [9 empty] | 殿
１次会社名
使用会社名
代表者名
下記の通り、車両を運行しますので、お届けいたします。 使用の際は、道路交通法を遵守し、安全運転を行います。
使用期間 |  |  |  | 年 | 月 |  |  |  | 日 |  | ～ |  |  | 年 | 月 | 日
所有者氏名 | [7 empty] | 安全運転管理者 氏名
車両 | 型式 | [6 empty] | 車両番号
| 車検期間 |  |  | 年 | 月 |  |  |  | 日 |  | ～ |  |  | 年 | 月 | 日
運転者 | 氏名 | [6 empty] | 生年月日
住所
| 免許の種類 | [6 empty] | 免許番号
自賠責 | 保険会社名 | [6 empty] | 証券番号
| 保険期間 |  |  | 年 | 月 |  |  |  | 日 |  | ～ |  |  | 年 | 月 | 日
任意保険 | 保険会社名 | [6 empty] | 証券番号
| 保険金額 |  | 対 人 |  |  | 対 物 | [6 empty] | 搭乗者
| 保険期間 |  |  | 年 | 月 |  |  |  | 日 |  | ～ |  |  | 年 | 月 | 日
運行経路
（注） |  | １．この届出書は車両１台ごとに提出すること。 ２．この届出書に「任意保険」の証書（写）を貼付し提出すること。 ３．マイクロバス等についても記載すること。 ４．運転者が変った場合はその都度届出ること。

## 21
労務安全関係届出書 様式９ | [11 empty] | 元 請 確認欄
危険物・有害物持込使用届
[14 empty] | 年 |  | 月 | 日
事業所の名称
所 長 名 | [9 empty] | 殿
１次会社名
使用会社名
代表者名
このたび、下記の危険物・有害物を持込み使用しますのでお届けします。 なお、使用に際しては、ＳＤＳ（安全データシート）内容を掲示し、作業員に対して周知を行うとともに関係法規に定められた事項を遵守します。また、盗難防止に努めます。
使用材料 |  | 商品名 |  |  | メーカー名 |  |  |  | 搬入量 |  |  |  | 種別 |  | 含有成分
使用場所
保管場所 | [7 empty] | 使用機械 又は工具
使用期間 （予定） |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | ～ |  |  | 年 |  | 月 | 日
作業主任者等 有資格者 |  | 資格名
|  | 氏名 | （正） | [9 empty] | （副）
換気等対策
備考
（注） | １．危険物とは、ガソリン、軽油、灯油、プロパン、アセチレンガス等をいう。 ２．有害物とは、塗装、防水などに使用する有機溶剤、特定化学物質などをいう。 ３．商品名、種別、含有成分等は材料に貼付されているラベル成分表から写し、記入して下さい。 ※商品のＳＤＳ（安全データシート）を添付して下さい。 ４．換気等の対策は、主な物を記入する。 詳細は、別に計画書を作成する。

## 22
労務安全関係届出書 様式10 | [8 empty] | 元 請 確認欄
火気使用願
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
事業所の名称
所 長 名 | [6 empty] | 殿
１次会社名
使用会社名
代表者名
下記の要領で火気を使用したく許可願います。 なお、火気使用の終了時には、必ずその旨報告致します。
使用場所
使用目的 |  | 溶接、溶断、圧接、防水、乾燥、 | [6 empty] | 使用期間 |  | 自
至
採暖、湯沸、炊事、
[9 empty] | 使用時間 （原則） |  |  |  | ～
|  | その他（ | [5 empty] | ）
火気の種類 |  | 電気、ガス、灯油、重油、木炭、薪、その他（ ） | [11 empty] | ）
管理方法 |  | 消火器、防火用水、消火砂、防災シート、受皿、標識、監視
|  | 取扱上の注意（ ） | [11 empty] | ）
火元責任者 （後始末巡回者）
火気使用責任者
※使用目的、火気の種類、管理方法は該当事項を○で囲んで下さい。
許可 | 第 |  |  | 号 | （許可年月日） |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
火気使用許可 |  |  | 防火管理者
担当係員
許可条件
※毎日時間で管理する場合は、この様式を参考にして書式を作成して下さい。

## 23
労務安全関係届出書 様式１ |  |  | リスクアセスメント表 | [11 empty] | 元 請 確認欄
会社名 |  |  |  | 工種 | [6 empty] | 実施者 | 実施日 | [6 empty] | 年 | 月 | 日
作業内容 |  | 危険性又は有害性 |  |  | リスクの見積 |  |  |  |  | リスク低減対策案 |  |  | リスクの再見積 |  |  |  |  | 備考
[5 empty] | 重篤度 |  | 可能性 |  | 優先度 |  |  |  | 重篤度 |  | 可能性 |  | 優先度
※発生のおそれのある災害
[6 empty] | ＋ |  | ＝ | [5 empty] | ＋ |  | ＝
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | ＋ |  | ＝ | [5 empty] | ＋ |  | ＝
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | ＋ |  | ＝ | [5 empty] | ＋ |  | ＝
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | ＋ |  | ＝ | [5 empty] | ＋ |  | ＝
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | ＋ |  | ＝ | [5 empty] | ＋ |  | ＝
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | ＋ |  | ＝ | [5 empty] | ＋ |  | ＝
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
重点実施事項
| 【運用手順】 | 工事責任者（職長・安全衛生責任者等）は、従事する作業のリスクアセスメントを実施し、リスクの低減対策、重点実施事項を検討する。
この書類を見やすい場所に掲示し、関係者に周知する。

## 24
危険性又は有害性等の見積り、評価基準
リスクの見積りと評価表（危険度）
重大性（重篤度） |  |  | 極めて重大 | 重大 | 軽微
|  |  | （死亡・障害） | （休業災害） | （不休災害）
可能性（発生頻度） |  |  | 数値＝３ | 数値＝２ | 数値＝１
かなり起こる |  | 数値＝３ | ３＋３＝６ | ３＋２＝５ | ３＋１＝４
（６ヶ月に１回程度） |  |  | （極めて大きい） | （かなり大きい） | （中程度）
たまに起こる |  | 数値＝２ | ２＋３＝５ | ２＋２＝４ | ２＋１＝３
（１年に１回程度） |  |  | （かなり大きい） | （中程度） | （かなり小さい）
ほとんど起こらない |  | 数値＝１ | １＋３＝４ | １＋２＝３ | １＋１＝２
（５年に１回程度） |  |  | （中程度） | （かなり小さい） | （極めて小さい）
リスクの評価基準と低減対策優先度
リスクの評価と評価基準 |  |  | 低減対策検討基準 |  |  | 優先度
危険度 | リスクの評価基準
６ | 極めて大きい |  | 即座に他の方法に回避する必要がある |  |  | 優先
５ | かなり大きい |  | 抜本的な対策を実施する必要がある
４ | 中程度 |  | 何らかの対策を実施する必要がある
３ | かなり小さい |  | 即時の対策は必要ないが、改善が必要
２ | 極めて小さい |  | 状況により対策を実施する